**PROJETO “DIÁLOGOS COMPARTILHADOS: ESCOLA, FAMÍLIA E TRABALHO”**

**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 4 (14.06.2023)**

**META:** **PESQUISA DE OPINIÃO**

**AÇÃO:** PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO À COMUNIDADE

**DATA/PERÍODO:** 18.04.2023 A 28.07.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREFA** | **RESPONSÁVEL** | **DATA/PRAZO PARA ENTREGA** | **STATUS** |
| Envio do cronograma | Esther | 14/06 | CONCLUÍDO |
| Envio do roteiro (datas e locais) para aplicação da pesquisa junto à comunidade | Esther | 14/06 | CONCLUÍDO |
| Upload template Levantamento de informações dos município e definição da amostra | Bolsistas | 16/06 |  |
| Reunião de Equipe | Equipe | 20/06 |  |
| Aplicação da pesquisa junto à comunidade | Bolsistas | 19 a 23/06 |  |
| Entrega do material decorrente das pesquisas aos orientadores | Bolsistas | 23/06 |  |
| Aplicação da pesquisa junto à comunidade | Bolsistas | 26 a 30/06 |  |
| Entrega do material decorrente das pesquisas aos orientadores | Bolsistas | 30/06 |  |
| **\*\* Ficha de frequência referente ao mês de JUNHO** | Bolsistas | 03/07 |  |
| Relatório Parcial: Projeto de Extensão (modelo enviado por e-mail em 20/03 e disponibilizado no Drive) | Bolsistas | 03/07 |  |
| Reunião de Equipe | Equipe | 04/07 |  |